## 様式
大府市細事業評価シート
細事業名 |  | 防犯啓発事業 |  |  |  |  | 所属長名 | 相木 直人
担当所属 |  | 危機管理課 |  |  |  |  | 担当者名 | 近藤 宏幸
計画 体系 | 政策（大分類） |  |  | 安心･安全な生活を守る環境づくり
| 施策（中分類） |  |  | 防犯対策の推進
| 基本事業（小分類） |  |  | 防犯体制の強化
対象 |  | 市民
目指す成果 |  | 防犯活動を通じて、市民一人ひとりが安心して安全に暮らせるまちになっています。
根拠法令等 |  | 犯罪のない安心して安全に暮らせる大府市をつくる条例、第２次犯罪のないまちづくり基本計画
社会環境・市民ニーズ等の変化 |  | 警察や市、地域住民が防犯活動を強化した結果、刑法犯認知件数は減少傾向にあります。しかしながら、体感治安は悪化しており、更なる防犯意識の高揚、防犯力の向上が必要となっています。
事業費
年度 |  |  | H26年度 |  |  | H27年度 |  |  | H28年度
直接事業費 |  |  | 13,199,016円 |  |  | 13,354,408円 |  |  | 11,637,688円
事業フルコスト（注1） |  |  | 18,867,906円 |  |  | 26,798,985円 |  |  | 19,943,039円
注1：発生主義のもと、人件費や減価償却費等を加味した事業コスト
目標指標
指標名1 |  |  | パトロール回数
指標データ |  |  | H26年度 |  |  | H27年度 |  |  | H28年度
|  | 計画値 | 70回 |  |  | 70回 |  |  | 75回
|  | 実績値 | 71回 |  |  | 71回 |  |  | 70回
指標名2 |  |  | 防犯研修等の啓発活動
指標データ |  |  | H26年度 |  |  | H27年度 |  |  | H28年度
|  | 計画値 | 50回 |  |  | 50回 |  |  | 55回
|  | 実績値 | 51回 |  |  | 50回 |  |  | 35回
※上記「計画値」は、第５次大府市総合計画（平成22年度～32年度）策定時における計画値です。
所管課評価
妥当性評価 |  | 高い | ○ | 普通 |  | 低い
大府市犯罪のないまちづくり基本計画により、市民、事業者、警察と共に、市の役割を果たす必要があり、市が実施すべき事業です。
有効性評価 |  | 高い | ○ | 普通 |  | 低い
市民と行政が協働して施策を展開することで、市民の防犯意識が高まっています。警察と連携した防犯講話の実施により、防犯対策の普及が進んでいます。
効率性評価 |  | 高い |  | 普通 | ○ | 低い
行政のみならず、青パト隊に代表される自主防犯団体と協働して啓発やパトロールを実施することにより、市内全域で効果的、効率的な犯罪抑止が図られています。
代替事業 |  | 特になし。
主な 実施 業務 |  | 業務名 |  | 具体的な業務内容 |  |  |  | 実施上の問題点、課題
| 1 | 防犯パトロール |  | 自治区等と連携を図り、防犯パトロールや子どもの見守り活動。 |  |  |  | 巧妙悪質化している犯罪に対し、パトロール活動には限界があります。
| 2 | 防犯啓発活動 |  | 警察や自治区等と協働して街頭啓発活動や住宅防犯診断。 |  |  |  | 特になし。
| 3 | 青パト隊活動支援 |  | 青色回転灯購入費補助金交付。青色回転灯装備車の車両登録手続きの代行。 |  |  |  | 青パト隊員の高齢化や車両の維持管理が負担となっています。
4
見直し案 |  | 業務名 |  | 見直し内容
| 1 | 防犯カメラの設置促進 |  | 公共空間を対象とした防犯カメラが、地域(自治区)で設置されることにより犯罪の起きにくいまちづくりを推進します。そのため、自治区が設置する防犯カメラに対し、補助金の交付を実施します。補助金は、自治区ごとで１年に1回限りとし、補助率１/１の全額補助で上限50万円を考えています。
2
他市の状況 |  | 別紙のとおり
行財政改革委員会評価（総括）
見直し案１ | ①防犯カメラについて、公共施設だけではなく、自治区などの地域に設置していく方向性については、賛成する。
②自治区が防犯カメラを設置した場合、維持管理の面で、個人情報の取扱いや事務引き継ぎが困難という課題もあるので、市で取りまとめて発注するやり方の方が望ましい。
その他
上記評価への対応
見直し案１ | ①公共施設だけではなく、自治区などの地域への設置を進めていきます。平成30年度からの設置が進むように、計画します。
②受益者負担を考慮した割合補助の導入や市で取りまとめて工事を発注する手法も視野に入れ、予算編成に向けて検討していきます。平成29年度に、大府市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインの策定と公表を実施し、平成30年度から設置が進むように、計画します。
その他
行政マネジメントシステムから転記
新規で記入
※委員会における議論を更に深めるためにも、より詳細な事業内容や近隣市町との比較等があれば、添付資料として提出してください。

## 記入例
大府市細事業評価シート
細事業名 |  | ○○扶助事業 |  |  |  |  | 所属長名 | 大府 太郎
担当所属 |  | ○○課 |  |  |  |  | 担当者名 | 大府 次郎
計画 体系 | 政策（大分類） |  |  | 健康で生きがいあふれる生活づくり
| 施策（中分類） |  |  | 共に支え合う地域社会づくり
| 基本事業（小分類） |  |  | 経済的支援の充実
対象 |  | 日常生活において常時特別の介護を必要とする人
目指す成果 |  | ○○な方への経済的な支援を通じて、生活の安定を図る。
根拠法令等 |  | ○○法、△△条例
社会環境・市民ニーズ等の変化 |  | 対象となる市民の数は毎年増加しています。今後も、人口の増加と高齢化により増加傾向は続くものと思われます。
事業費
年度 |  |  | H26年度 |  |  | H27年度 |  |  | H28年度
直接事業費 |  |  | 2,500,000円 |  |  | 3,500,000円 |  |  | 3,000,000円
事業フルコスト（注1） |  |  | 3,200,000円 |  |  | 4,000,000円 |  |  | 4,500,000円
注1：発生主義のもと、人件費や減価償却費等を加味した事業コスト
目標指標
指標名1 |  |  | ○○手当受給者数
指標データ |  |  | H26年度 |  |  | H27年度 |  |  | H28年度
|  | 計画値 | 300人 |  |  | 300人 |  |  | 300人
|  | 実績値 | 310人 |  |  | 320人 |  |  | 330人
指標名2 |  |  | □□会議における政策決定数
指標データ |  |  | H26年度 |  |  | H27年度 |  |  | H28年度
|  | 計画値 | 1件 |  |  | 1件 |  |  | 1件
|  | 実績値 | 1件 |  |  | 1件 |  |  | 1件
所管課評価
妥当性評価 |  | 高い |  | 普通 |  | 低い | ○
○○分野については、民間参入が進んでおり、現在では、行政が実施する必要性は低くなってきている現状があります。
有効性評価 |  | 高い |  | 普通 | ○ | 低い
○○な方への様々な支援を行うことで、生活の安定と福祉の増進に寄与します。
効率性評価 |  | 高い |  | 普通 |  | 低い | ○
同様な主旨の××委員会も開催しており、会議内容が一部重複しているため、見直しの必要があります。
代替事業 |  | 民間事業者による○○サービスの利用が可能です。
主な 実施 業務 |  | 業務名 |  | 具体的な業務内容 |  |  |  | 実施上の問題点、課題
| 1 | ○○手当の支給 |  | ○○○な市民を対象に年2回、10万円を支給している。 |  |  |  | 現在の支給基準では、経済的に余裕のある方にも支給してしまっている。
| 2 | △△補助金の支給 |  | △△△な団体に対して、年100万円の補助金を支給している。 |  |  |  | 特になし。
| 3 | □□会議の開催 （□□会議事業） |  | □□の達成を目的に、関連する市内事業者、団体等を委員とした会議を年5回開催している。 |  |  |  | 同様な主旨の××委員会も開催しており、会議内容が一部重複している。
4
見直し案 |  | 業務名 |  | 見直し内容
| ① | ○○手当の支給 |  | 近隣市町の水準並みとするため、所得要件を設けたい。
| ② | □□会議の開催 |  | ××委員会と一部内容が重複しているため、□□会議を廃止し、××委員会に統合したい。その際、委員会開催回数を現行の年3回から年6回程度に増やすこととしたい。
他市の状況等 |  | 別紙のとおり。
行財政改革委員会評価（総括）
見直し案①
見直し案②
その他
上記評価への対応
見直し案①
見直し案②
その他
行政マネジメントシステムから転記
新規で記入
※委員会における議論を更に深めるためにも、より詳細な事業内容や近隣市町との比較等があれば、添付資料として提出してください。
Note on A57: 上記評価を受け、所管課においてスケジュールも含めて記入してください。
Note on C36: 主要事業や実績報告などから、現在、実施している具体的な業務を列挙してください。なお、他の細事業で関連する業務を実施している場合は、（）書きでその細事業名を記載してください。
Note on C41: 上記「主な実施業務」の中から選出してください。
Note on J15: 6月中旬に行Mシステムに反映
Note on J22: 細事業評価の入力は、例年、7月上旬。（ただし、実計対象事業は、6月末までとしている。）